## Cronograma
Tarefa | Início Previsto | Término Previsto | Início Realizado | Término Realizado | Responsável
1 - Esteira - Conceitual e Desenho | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Leonardo Muniz
2 - Croqui gaiola do ovo | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Mateus Sales
3 - Croqui Estrutura geral | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Equipe Estrutura
4 - SMART digital | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Equipe Digital
5 - SMART estrutura | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Equipe Estrutura
6 - Orçamento | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Mariana
7 - Pesquisar como coletar dados da Trajetória percorrida | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Equipe Digital
8 - Pesquisar como coletar dados de Velocidade instantânea, Aceleração instantânea e Tempo de percurso | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Equipe Digital
9 - Requisitos iniciais de compra | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | João lucas
10 - Modelagem matemática do mapeamento | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | Muniz
11 - Pesquisa Justificativas digital | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | Equipe Digital
12 - Pesquisa justificativas estrutura | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | Equipe Estrutura
13 - Fazer CAD e medidas | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | Equipe Estrutura
14 - Características gerais | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | Mariana
15 - Diagrama de blocos (descrição de hardware) | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Equipe Estrutura
16 - Lista de materiais (descrição de hardware) | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Mariana
17 - Esquemático (descrição de hardware) | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Gabriel
18 - Análise do consumo energético | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Equipe Estrutura
19 - Diagrama do processo(descrição de software) | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Equipe Digital
20 - Lista de casos de uso(backlog do sistema) | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Equipe Digital
21 - Lista de requisitos não funcionais | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Equipe Digital
22 - Diagrama de caso de uso | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Equipe Digital
23 - Protótipo não funcional | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Equipe Estrutura
24 - Fluxograma de funcionamento | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Equipe Digital
25 - Diagrama de classes | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Equipe Digital
26 - Diagrama de arquitetura | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Equipe Estrutura
27 - Diagrama de estado de máquina | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Equipe Estrutura
28 - Descrição dos testes | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Equipe Digital
29 - Características gerais (Resultados experimentais) | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Arthur e Guilherme
30 - Experimentos de estrutura | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | João Paulo e Muniz
31 - Experimentos de hardware | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Arthur, João Lucas e Gabriel
32 - Experimentos de consumo energético | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Mariana
33 - Experimentos de software | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Abrita
34 - Experimentos de integração | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Isaac
35 - Analise SWOT | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Sabrina e Storch
36- Vídeo | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Todos
37- Apêndices | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Todos
38- Lições aprendidas | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Sabrina e Storch
39- Prazos e orçamentos | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Mariana
40- Recomendação pra projetos futuros e questões em aberto | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | João Lucas
41- Escopo e projeto | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Guilherme, Lucas e Mariana
42- Pontos fracos e fortes | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Mariana
43- Fornecedores | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Mariana
44- Objetivos (Planejado x realizado) | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Mariana